|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| 1 | Tìm hiểu Vuejs | 12/9/2021 | 26/9/2021 |
| 2 | Thiết kế CSDL | 12/9/2021 | 26/9/2021 |
| 3 | Thiết kế giao diện trang user | 27/9/2021 | 2/10/2021 |
| 4 | Thiết kế giao diện trang admin | 3/10/2021 | 5/10/2021 |
| 5 | Đăng nhập | 6/10/2021 | 8/10/2021 |
| 6 | Hiển thị danh sách các môn học theo từng khóa học | 9/10/2021 | 13/10/2021 |
| 7 | Thực hiện lọc môn học theo từng chuyên ngành và xây dựng chức năng tìm kiếm môn học | 14/10/2021 | 18/10/2021 |
| 8 | Hiển thị danh sách các môn học có môn học tiên quyết | 19/10/2021 | 22/10/2021 |
| 9 | Xem thông tin chi tiết về đề cương môn học, mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra môn học | 23/10/2021 | 26/10/2021 |
| 10 | Chức năng thêm, sửa khóa học và chuyên ngành | 27/10/2021 | 28/10/2021 |
| 11 | Chức năng thêm, sửa, xóa môn học(đề cương chi tiết, mục tiêu môn học, chuẩn đầu ra môn học) | 29/10/2021 | 3/11/2021 |
| 12 | Chức năng thêm, sửa, xóa nhóm môn học tiên quyết | 4/11/2021 | 7/11/2021 |
| 13 | Kiểm lỗi | 8/11/2021 | 11/11/2021 |
| 14 | Sửa chữa lỗi | 12/11/2021 | 17/11/2021 |
| 15 | Hoàn thiện và báo cáo | 18/11/2021 | 31/11/2021 |

Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích Phương